**Утверждаю**

 **Директор МКОУ СОШ с.п.Псыкод**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Кимова М.Н./**

 **21.09.2022г.**

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ с.п.Псыкод в 2023 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году** |
|  | Подготовка аналитического отчета об итогах проведения ГИА в 2022 году | До 25 сентября 2022 г. | Георгиева Р.З., руководители МО учителей-предметников | Подготовка аналитических отчётов для рассмотрения на заседании педагогического совета школы, заседаниях МО учителей- предметников, вопроса об итогах проведения ГИА-2022 . |
|  | Разработка и утверждение «дорожной карты» по подготовке к ГИА 2023. | Сентябрь 2022 года | Кимова М.Н.,Георгиева Р.З., рук.МО | План мероприятий по подготовке к проведению ГИА  |
| **Мероприятия по повышению качества образования** |
|  | Организация участия в вебинарах для экспертов предметных комиссий и учителей по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ 2022 года | по графику ФИПИ | Георгиева Р.З..руководители МО учителей-предметников | Повышение квалификации учителей- предметников |
|  | Организация участия в обучающих мероприятиях для учителей русского языка и литературы по совершенствованию методики подготовки обучающихся 11 класса к написанию итогового сочинения (изложения) | по графику ГБУ ДПО ЦНР | Георгиева Р.З | Повышение квалификации учителей русского языка в части подготовки обучающихся 11 класса к написанию итогового сочинения (изложения) |
|  | Организация участия в вебинарах «Разбор заданий, вызвавших затруднения у участников ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году» для учителей- предметников, преподающих в 9-11 классах | октябрь 2022 г. (по графику ГБУ ДПО ЦНР) | Георгиева Р.З.руководители МО учителей-предметников | Повышение качества преподавания учебных предметов |
|  | Проведение апробации контрольно-измерительных материалов по русскому языку в 9-х и 11-х классах | 16-26 сентября 2022 г. | Кимова М.Н.Георгиева Р.З. | Определение уровня обученности учащихся 9-х и 11-х классов по русскому языку |
|  | Участие обучающихся в мониторинге качества подготовки обучающихся (по программе предыдущего года обучения) в форме ВПР | С 19 по 25 сентября 2022г | Георгиева Р.З., Тхагалегова М.А. | Определение уровня подготовки обучающихся , осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего образования |
|  | Организация участия в апробации контрольных измерительных материалов, сформированных на базе банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся 5-9 классов | С 26 по 30 сентября | Георгиева Р.З., Хамукова Ф.Р. | Развитие системы оценки качества общего образования в части оценки читательской грамотности обучающихся |
|  | Организация участия в национальных исследованиях качества образования :в 6-х классах в 8-х классах  | 11октября 202213октября 2022 | Георгиева Р.З.,Рук.МО | Выявление уровня сформированности личностных, метапредметных результатов обучающихся |
|  | Организация участия в мониторинговых исследованиях уровня обученности обучающихся 9-х классов по обществознанию | Март 2023г | Георгиева Р.З.,Карданова А.А. | Определение уровня обученности учащихся 9-х классов по обществознанию |
|  | Проведение диагностических работ в 10 классе по математике, русскому языку  | Октябрь 2022г. | Георгиева Р.З. | Определение уровня обученности учащихся 10-го класса по математике, русскому языку, обществознанию |
|  | Тренировочный экзаменов в 11 классе | в течение учебного года по графику ФЦТ |  | Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11 -го класса; ознакомление обучающихся с процедурой и технологическими особенностями проведения ЕГЭ |
|  | Участие во Всероссийской проверочной работы обучающихся 11 класса по иностранному языку, географии истории, химии физике, биологии | март 2023 г. | Георгиева Р.З.,учителя-предметники | Определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11 -го класса по иностранному языку, географии, истории, физике, биологии (оценка образовательных результатов |
| Нормативное правовое и методическое обеспечение |
| Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно- правовыми актами. |
|  | Ознакомление учителей –предметников федеральными, региональными нормативными и распорядительными документами, а также инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению ГИА в текущем году, в том числе и итогового сочинения (изложения), итогового устного собеседования по русскому языку | в течение всего периода | Георгиева Р.З.  | Нормативно–правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 |
|  |  Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в 2023 году | Август 2022 года | Кимова М.Н. | Приказ о назначении школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11 |
|  | Назначение ответственных операторов по созданию баз данных по ЕГЭ и ОГЭ в школе | Октябрь 2022 г | Кимова М.Н.. | Приказы |
|  | Размещение на сайте МКОУ СОШ с.п.Псыкод нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | Георгиева Р.З.,Карданова А.А. | Информирование выпускников и их родителей (законных представителей) |
|  | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА в 2023 году: Подготовка распорядительных и организационных документов: -по подготовке и проведению ГИА в 2023 году; -по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); - по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах | в течение года  | Кимова М.Н. | Организационное проведение ГИА 2023  |
| **Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Организация участия в мероприятиях для учителей русского языка и литературы по совершенствованию методики подготовки обучающихся 11 классов к написанию итогового сочинения (изложения) | октябрь 2022 | Георгиева Р.З. | Повышение квалификации учителей русского языка в части подготовки обучающихся 11 классов к написанию итогового сочинения (изложения) |
|  | Организация участия в мероприятиях для экспертов (учителей русского языка и литературы), осуществляющих оценивание устного ответа обучающихся 9 класса при проведении итогового собеседования по русскому языку | По графику ГБУ ДПО ЦНР | Георгиева Р.З. | Объективное оценивание экспертами устных ответов обучающихся 9 класса при проведении итогового собеседования по русскому языку |
|  | Организация участия технических специалистов в обучающих семинарах по вопросу использования технологий печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ | ГБУ ДПО ЦНР) | Георгиева Р.З. | Повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
|  |  |  |  |  |
|  | Организация участия в обучающих семинарах для специалистов, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в качестве экзаменаторов-собеседников | (по графику ГБУ ДПО ЦНР | Георгиева Р.З. | Объективное проведение итогового собеседования по русскому языку |
|  | Организация участия в обучающих семинарах для технических специалистов по подготовке к проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах образовательных организаций республики | Январь 2023 г. | Георгиева Р.З. | Проведение итогового собеседования в штатном режиме |
|  | Организация участия в обучающих мероприятиях для* членов ГЭК;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов;
* экспертов предметных комиссий;
* общественных наблюдателей
 | январь - апрель 2023 г.(в соответствии с приказомМинпросвещения КБР «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году») | Георгиева Р.З. | Повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА |
| Организационное сопровождение ГИА |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа * выпускников текущего учебного года;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ
 | до 1 декабря 2022 года | Георгиева Р.З. | Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ |
|  | Формирование БД для внесения в РИС сведений о:* о выпускниках текущего учебного года;
* участниках итогового сочинения (изложения);
* участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ЕГЭ;
* участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ОГЭ;
* участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах
 | в соответствии с графиком ФЦТ | Георгиева Р.З. | выполнение плана-графика внесения сведений в РИС  |
|  | Назначение координаторов ГИА и оператора РБД школьного уровня | Октябрь 2022 г | Кимова М.Н. | Утверждение координаторов ГИА и оператора РБД |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) | Пографику Рособрнадзора | Проведение итогового сочинения (изложения) | Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса |
|  | Проведение итогового собеседования по русскому языку | Пографику Рособрнадзора | Проведение итогового собеседования по русскому языку | Отработка технологии итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |
|  | Информирование общественности, в том числе родительской, о привлечении в качестве общественных наблюдателей в экзаменационной кампании 2023 года  | ноябрь 2022 года– апрель 2023 года | Георгиева Р.З. | Сбор заявлений и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей |
|  | Совещания при директоре:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2022года и задачах по подготовке ГИА в 2023 году- нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году- организация деятельности ОУ по подготовке к государственной итоговой аттестации | октябрь 2022 годаноябрь 2022 годамарт 2023 года | Кимова М.Н.,Георгиева Р.З. | Организованное и объективное проведение ГИА в 2023 году |
|  | Участие в ГИА | по расписанию, установленного Рособнадзором | Кимова М.Н.,Кл.рук | Организованное и объективное проведение ГИА |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2023 на официальном сайте МКОУ СОШ с.п.Псыкод:* проведение родительских собраний

 * участие родителей в родительских собраниях на муниципальном уровне;
 | в течение всего периода | Георгиева Р.З., Карданова А.А.Кл.рук | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
|  | Размещение информации на официальных сайтах ОУ по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2023года | Георгиева Р.З.,Кл.рук | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
|  | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
|  | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | По плану РУО | Кл. рук | Повышение уровня информированности по вопросам организации и проведения ГИА |
|  | Участие выпускников во всероссийской акции «100 баллов для победы» | По плану РУО | Кл.рук | Повышения уровня мотивации обучающихся 11-х классов при прохождении ГИА, снятие эмоционального напряжения |
|  | Телефонные "горячие линии", в том числе:- по вопросам ГИА-9- по вопросам ГИА-11  | в период подготовки и проведения ГИА  | Кимова М.Н. | Функционирование телефонов «горячей линии». Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
|  | Подготовка информационных стендов по процедуре проведения ГИА | в течение всего периода | Георгиева Р.З., учителя-предметники | Повышение уровня информированности по вопросам ГИА |
| **Осуществление мониторинга за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА** |
|  | Информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2023 года | Кимова М.Н.,Георгиева Р.З.,Кл.рук | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2023года |
|  |  |  |  |  |